## Slide 1
부서 공통 문제 해결 제안서
여러 부서 보고서에서 찾은 공통 문제와 해결 방안
작성일 2026-09-30 분석 대상: 구매팀, 생산관리팀, 영업팀, 총무팀, 품질팀 (5개 부서 보고서)
AI가 보고서 원문만 바탕으로 작성한 초안입니다. 검토 후 사용하세요.

## Slide 2
1
현재 상황
프레스기 2호기 반입이 9/30 → 10/8로 연기됐고, 반입 협업 항목 기준 구매·생산관리·총무 3개 팀(영업 납기 안내 항목 포함 시 4개 팀)이 관련돼 있습니다.
B라인 불량률 초과로 가나모터스向 1,200개 출하가 10/2 → 10/6으로 늦어질 가능성이 있으며, 품질·생산관리·영업 3개 팀이 얽혀 있습니다.
환율에 따른 원자재 단가 상승은 구매·영업 보고서에 함께 나오지만, 두 팀 모두 협업 항목에는 적지 않았습니다.
공통점은 팀 간 일정·정보 공유가 아직 확정되지 않았다는 것입니다. 담당자·예산은 원문에 없어 확인이 필요합니다.
분석 대상 보고서
주간보고_구매팀.txt
주간보고_생산관리팀.txt
주간보고_영업팀.txt
주간보고_총무팀.txt
주간보고_품질팀.txt

## Slide 3
2
확인된 문제
문제 1/4
프레스기 2호기 반입 연기와 생산계획·납기 안내 영향 (계속 1/2)
구매팀
생산관리팀
영업팀
총무팀
근거: 주간보고_구매팀.txt
제조사 생산 지연으로 반입 일정 9/30 → 10/8로 연기
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
구매팀 발주 지연으로 당초 9/30 → 10/8로 연기, 생산계획 차질 우려

## Slide 4
2
확인된 문제
문제 1/4
프레스기 2호기 반입 연기와 생산계획·납기 안내 영향 (계속 2/2)
구매팀
생산관리팀
영업팀
총무팀
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
B라인 생산량 42,000개 (계획 45,000개 대비 93% 달성)
근거: 주간보고_영업팀.txt
10월 생산계획 변경 사항을 영업팀 납기 안내에 반영 필요
확인 필요: 지연 원인이 구매팀은 '제조사 생산 지연', 생산관리팀은 '구매팀 발주 지연'으로 서로 다르게 적혀 있음. 생산관리팀은 '차질 우려' 수준이며 확정된 차질은 아님. 10월 1주차 생산계획 46,000개 상향 조정과 반입 지연의 관계, 93% 달성률과 반입 지연·계획 변경 간 인과관계는 원문에 없어 확인 필요. 변경된 10월 생산계획 확정 여부도 확인 필요.

## Slide 5
2
확인된 문제
문제 2/4
반입 당일(10/8) 동선·안전점검·가동 중단·검수 기준 협의 미확정 (계속 1/2)
구매팀
생산관리팀
총무팀
품질팀
근거: 주간보고_구매팀.txt
반입 동선 및 안전점검 일정 조율 필요
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
반입 당일 라인 가동 중단 시간 협의 필요
근거: 주간보고_총무팀.txt
반입 당일 생산라인 일부 가동 중단 필요, 생산관리팀 협조 필요

## Slide 6
2
확인된 문제
문제 2/4
반입 당일(10/8) 동선·안전점검·가동 중단·검수 기준 협의 미확정 (계속 2/2)
구매팀
생산관리팀
총무팀
품질팀
근거: 주간보고_품질팀.txt
프레스기 2호기 검수 기준서 확정 및 구매팀 공유
확인 필요: 가동 중단 시간, 안전점검 일정, 검수 기준서 확정일은 원문에 없음. 협업 항목 기준으로 반입 협의는 구매·생산관리·총무, 설비 사양 상호 확인은 구매·품질임.

## Slide 7
2
확인된 문제
문제 3/4
가나모터스向 B라인 출하 지연 (불량률 초과, 재작업·재검사) (계속 1/2)
품질팀
생산관리팀
영업팀
근거: 주간보고_품질팀.txt
가나모터스向 출하 일정 지연 불가피 (10/2 → 10/6 예상)
근거: 주간보고_영업팀.txt
출하가 10/2 → 10/6로 지연 가능성 있음

## Slide 8
2
확인된 문제
문제 3/4
가나모터스向 B라인 출하 지연 (불량률 초과, 재작업·재검사) (계속 2/2)
품질팀
생산관리팀
영업팀
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
재검사(10/5~10/6) 일정 공유, 출하 목표일 10/6
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
B라인 생산량 42,000개 (계획 45,000개 대비 93% 달성)
확인 필요: 표현 차이: 영업팀은 '가능성 있음', 품질팀은 '불가피/예상', 생산관리팀은 '출하 목표일 10/6'. 영업·품질팀은 10/6 '확정 필요'로 적음. 품질팀 보고서에 불량률 2.8%(관리 기준 1.5% 초과)가 있으나 불량 원인은 원문에 없어 확인 필요. 93% 달성률과 불량 간 인과관계도 확인 필요. 재작업 인력 3명 추가와 외부 검사 인력 1명 지원은 승인 여부 확인 필요.

## Slide 9
2
확인된 문제
문제 4/4
원자재 단가 상승분의 납품단가 반영 협의
구매팀
영업팀
근거: 주간보고_구매팀.txt
환율 상승분을 반영한 원자재 단가 재산정 (전월 대비 +4%)
근거: 주간보고_구매팀.txt
원자재 단가 상승분(+4%)을 영업팀 납품단가 협의에 반영 필요
근거: 주간보고_영업팀.txt
환율 변동으로 원자재 수입 단가 상승, 납품단가 재협의 필요
확인 필요: 두 팀 모두 '여러 팀 협업 필요 사항'에는 이 건을 적지 않음. 납품단가 반영 폭, 협의 대상 거래처, 일정, 담당자는 원문에 없음.

## Slide 10
3
해결 방안 제안
문제 1/4
프레스기 2호기 반입 연기와 생산계획·납기 안내 영향
[제안]
구매·생산관리팀이 지연 원인(제조사 vs 발주)을 함께 확인해 한 가지로 정리·공유
[원문]
반입 일정 10/8로 확정, 반입 계획서 총무팀 전달
출처: 주간보고_구매팀.txt
[원문]
반입 일정(10/8)에 맞춰 라인 재배치 계획 수립
출처: 주간보고_생산관리팀.txt
[제안]
변경된 10월 생산계획을 영업팀에 공유해 납기 안내에 반영
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 11
3
해결 방안 제안
문제 2/4
반입 당일(10/8) 동선·안전점검·가동 중단·검수 기준 협의 미확정
[원문]
하역장 동선 통제 계획 수립 및 안전점검 실시
출처: 주간보고_총무팀.txt
[원문]
품질팀 검수 기준서 반영한 설비 사양 최종 확인
출처: 주간보고_구매팀.txt
[제안]
구매·생산관리·총무팀이 동선·점검·가동 중단 시간을 반입 체크리스트 하나로 정리
[제안]
품질팀 기준서 확정 시점과 구매팀 사양 확인 순서를 서로 맞춤
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 12
3
해결 방안 제안
문제 3/4
가나모터스向 B라인 출하 지연 (불량률 초과, 재작업·재검사)
[원문]
B라인 재작업 물량 1,200개 완료 목표 (10/2까지)
출처: 주간보고_생산관리팀.txt
[원문]
재작업 완료분(1,200개) 재검사 실시 (10/5~10/6)
출처: 주간보고_품질팀.txt
[원문]
가나모터스向 납기 조정안 최종 회신 (10/2까지)
출처: 주간보고_영업팀.txt
[제안]
회신은 재검사 전이므로 '10/6 목표, 재검사 결과 따라 확정'으로 조건부 안내
[원문]
재발 방지 대책 수립(9월 5주차부터 1.5% 이하 목표)
출처: 주간보고_품질팀.txt
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 13
3
해결 방안 제안
문제 4/4
원자재 단가 상승분의 납품단가 반영 협의
[원문]
환율 상승분을 반영한 원자재 단가 재산정 (전월 대비 +4%)
출처: 주간보고_구매팀.txt
[제안]
구매팀이 단가 산정 근거를 영업팀에 공유하고 협의 전 반영 범위를 함께 정리
[제안]
협업 필요 사항에 이 건을 추가하고 담당·일정을 정함(확인 필요)
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 14
4
기대 효과
1
반입·출하 일정 정보가 팀마다 다르게 전달되는 혼선을 줄일 수 있습니다.
2
반입 당일 협의 사항을 미리 정리해 라인 가동 중단과 안전점검 준비의 부담을 낮출 수 있습니다.
3
영업팀이 근거 있는 일정으로 거래처에 안내해 납기 신뢰도를 지키는 데 도움이 됩니다.
4
단가 상승분 협의 준비가 체계화되어 팀 간 재작업이 줄어듭니다.
효과 수치는 보고서 원문에 없어 제시하지 않았습니다. 정성적 기대 효과입니다.

## Slide 15
5
필요한 것과 일정
1/2
원문에 있는 일정
프레스기 2호기 반입 9/30 → 10/8 연기. '10/8로 확정, 반입 계획서 총무팀 전달'은 다음 주 계획 항목에 적힘
출처: 주간보고_구매팀.txt
반입 10/8 '확정됨'(이슈 항목), 신규 지게차 입고·운행 전 점검 10/7 예정
출처: 주간보고_총무팀.txt
B라인 재작업 1,200개 완료 목표 10/2까지, 재검사 10/5~10/6, 출하 목표일 10/6
출처: 주간보고_생산관리팀.txt
확인 필요 사항
담당자: 4개 공통 문제 모두 담당자가 원문에 없음 (확인 필요)
예산: 재작업 인력 3명 추가, 외부 검사 인력 1명 임시 지원의 비용·승인 여부 (확인 필요)
프레스기 2호기 지연 원인: 제조사 생산 지연인지 구매팀 발주 지연인지 (확인 필요)
반입 당일(10/8) 라인 가동 중단 시간, 안전점검 일정 (일정 확인 필요)
담당자·예산·신규 일정은 원문에 없어 정하지 않았습니다. 위 확인 필요 사항을 먼저 확정해야 합니다.

## Slide 16
5
필요한 것과 일정
2/2
원문에 있는 일정
재검사 10/5~10/6, 출하 10/2 → 10/6 예상, 출하 가능일 10/6 확정 필요
출처: 주간보고_품질팀.txt
가나모터스向 납기 조정안 최종 회신 10/2까지, 출하 목표일 10/6 확정 필요
출처: 주간보고_영업팀.txt
B라인 불량률 9월 5주차부터 1.5% 이하 목표(재발 방지 대책)
출처: 주간보고_품질팀.txt
확인 필요 사항
프레스기 2호기 검수 기준서 확정일, 구매·품질 간 사양 확인 일정 (일정 확인 필요)
변경된 10월 생산계획과 영업 납기 안내 반영 시점, 46,000개 상향 계획과의 관계 (확인 필요)
납품단가 반영 폭, 협의 대상 거래처, 협의 일정 (확인 필요)
불량 원인(공차 초과 원인)과 93% 달성률 간 인과관계 (확인 필요)
담당자·예산·신규 일정은 원문에 없어 정하지 않았습니다. 위 확인 필요 사항을 먼저 확정해야 합니다.