## Slide 1
부서 공통 문제 해결 제안서
여러 부서 보고서에서 찾은 공통 문제와 해결 방안
작성일 2026-09-30 분석 대상: 구매팀, 생산관리팀, 영업팀, 총무팀, 품질팀 (5개 부서 보고서)
AI가 보고서 원문만 바탕으로 작성한 초안입니다. 검토 후 사용하세요.

## Slide 2
1
현재 상황
프레스기 2호기 반입이 9/30에서 10/8로 연기되어 구매·생산관리·총무·영업 4개 팀의 일정 조율이 필요합니다.
B라인 불량률 초과(2.8%)로 가나모터스向 1,200개 출하가 10/2에서 10/6으로 늦어질 전망입니다.
품질·생산관리·영업 3개 팀이 출하 일정을 함께 조정하고 있습니다.
원자재 단가 상승(+4%)과 신규 설비 검수 기준서 확인도 팀 간 협의가 필요합니다.
분석 대상 보고서
주간보고_구매팀.txt
주간보고_생산관리팀.txt
주간보고_영업팀.txt
주간보고_총무팀.txt
주간보고_품질팀.txt

## Slide 3
2
확인된 문제
문제 1/5
프레스기 2호기 반입 지연과 생산·납기 영향
구매팀
생산관리팀
영업팀
근거: 주간보고_구매팀.txt
프레스기 2호기 제조사 생산 지연으로 반입 일정 9/30 → 10/8로 연기
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
구매팀 발주 지연으로 당초 9/30 → 10/8로 연기, 생산계획 차질 우려
근거: 주간보고_영업팀.txt
10월 생산계획 변경 사항을 영업팀 납기 안내에 반영 필요
확인 필요: 지연 원인이 구매팀 보고(제조사 생산 지연)와 생산관리팀 보고(구매팀 발주 지연)에서 다릅니다. 생산관리팀의 10월 1주차 계획 상향(46,000개)과 반입 영향도 확인이 필요합니다.

## Slide 4
2
확인된 문제
문제 2/5
반입 당일 동선·안전점검·라인 가동 중단 협의 미완료
구매팀
생산관리팀
총무팀
근거: 주간보고_구매팀.txt
반입 동선 및 안전점검 일정 조율 필요
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
반입 당일 라인 가동 중단 시간 협의 필요
근거: 주간보고_총무팀.txt
반입 당일(10/8) 생산라인 일부 가동 중단 시간 협의 필요
확인 필요: 가동 중단 시간과 범위, 안전점검 일정은 원문에 없습니다.

## Slide 5
2
확인된 문제
문제 3/5
가나모터스向 B라인 출하 보류·지연
품질팀
생산관리팀
영업팀
근거: 주간보고_품질팀.txt
공차 초과 로트 1,200개 출하 보류 조치, 생산관리팀에 재작업 요청
근거: 주간보고_생산관리팀.txt
재작업 완료(10/2) 후 품질팀 재검사(10/5~10/6) 일정 공유, 출하 목표일 10/6
근거: 주간보고_영업팀.txt
1,200개 출하가 10/2 → 10/6로 지연 가능성 있음
확인 필요: 불량 원인은 원문에 없습니다. 재작업 인력 3명 추가와 외부 검사 인력 1명 지원의 승인 여부도 확인이 필요합니다. 출하일은 '확정 필요' 상태입니다.

## Slide 6
2
확인된 문제
문제 4/5
프레스기 2호기 검수 기준서·설비 사양 확인
구매팀
품질팀
근거: 주간보고_구매팀.txt
프레스기 2호기 검수 기준서 사양 상호 확인 필요
근거: 주간보고_품질팀.txt
프레스기 2호기 검수 기준서 관련 설비 사양 상호 확인 필요
확인 필요: 검수 기준서 확정일은 원문에 없습니다.

## Slide 7
2
확인된 문제
문제 5/5
원자재 단가 상승분의 납품단가 반영
구매팀
영업팀
근거: 주간보고_구매팀.txt
환율 상승분을 반영한 원자재 단가 재산정 (전월 대비 +4%)
근거: 주간보고_구매팀.txt
원자재 단가 상승분(+4%)을 영업팀 납품단가 협의에 반영 필요
근거: 주간보고_영업팀.txt
환율 변동으로 원자재 수입 단가 상승, 납품단가 재협의 필요
확인 필요: 협의 대상, 반영 범위, 협의 일정, 승인 절차는 원문에 없습니다.

## Slide 8
3
해결 방안 제안
문제 1/5
프레스기 2호기 반입 지연과 생산·납기 영향
[원문]
반입 일정을 10/8로 확정하고 반입 계획서를 총무팀에 전달합니다.
출처: 주간보고_구매팀.txt
[원문]
반입 일정(10/8)에 맞춰 라인 재배치 계획을 수립합니다.
출처: 주간보고_생산관리팀.txt
[제안]
지연 원인을 구매·생산관리팀이 함께 확인해 하나의 사실로 정리합니다.
[제안]
변경된 10월 생산계획을 영업팀에 공유해 납기 안내에 반영합니다.
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 9
3
해결 방안 제안
문제 2/5
반입 당일 동선·안전점검·라인 가동 중단 협의 미완료
[원문]
하역장 동선 통제 계획을 수립하고 안전점검을 실시합니다.
출처: 주간보고_총무팀.txt
[제안]
총무·생산관리·구매팀이 합동으로 협의해 가동 중단 시간을 정하고 공유합니다.
[제안]
동선·안전점검·가동 중단 사항을 하나의 반입 체크리스트로 관리합니다.
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 10
3
해결 방안 제안
문제 3/5
가나모터스向 B라인 출하 보류·지연
[원문]
재작업 물량 1,200개 완료를 10/2까지 목표로 합니다.
출처: 주간보고_생산관리팀.txt
[원문]
재작업 완료분을 재검사(10/5~10/6)하고 재발 방지 대책을 수립합니다.
출처: 주간보고_품질팀.txt
[원문]
가나모터스向 납기 조정안을 10/2까지 최종 회신합니다.
출처: 주간보고_영업팀.txt
[제안]
재검사 결과가 나오면 품질팀이 생산관리·영업팀에 바로 공유하고, 확정된 출하일을 고객에게 안내합니다.
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 11
3
해결 방안 제안
문제 4/5
프레스기 2호기 검수 기준서·설비 사양 확인
[원문]
검수 기준서를 확정해 구매팀에 공유합니다.
출처: 주간보고_품질팀.txt
[원문]
품질팀 검수 기준서를 반영해 설비 사양을 최종 확인합니다.
출처: 주간보고_구매팀.txt
[제안]
두 팀의 사양 확인 결과를 문서로 남기고 반입 전에 확인 완료 여부를 점검합니다.
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 12
3
해결 방안 제안
문제 5/5
원자재 단가 상승분의 납품단가 반영
[원문]
환율 상승분을 반영해 원자재 단가를 재산정했습니다(전월 대비 +4%).
출처: 주간보고_구매팀.txt
[제안]
구매팀이 단가 재산정 근거를 영업팀에 전달하고, 납품단가 협의에 반영합니다.
[제안] = 원문에 없는 새로운 제안 [원문] = 보고서에 이미 있는 조치

## Slide 13
4
기대 효과
1
반입 일정과 생산·납기 정보를 공유해 부서별 계획 차질을 줄일 수 있습니다.
2
반입 당일 동선·안전·가동 중단 사항을 미리 조율해 현장 혼선과 안전 위험을 줄일 수 있습니다.
3
출하 일정을 일관되게 안내해 고객 신뢰 저하를 막을 수 있습니다.
4
검수 기준과 설비 사양을 미리 맞춰 도입 후 재작업 가능성을 낮출 수 있습니다.
5
원가 변동을 납품단가 협의에 제때 반영할 수 있습니다.
효과 수치는 보고서 원문에 없어 제시하지 않았습니다. 정성적 기대 효과입니다.

## Slide 14
5
필요한 것과 일정
1/2
원문에 있는 일정
프레스기 2호기 반입 일정 9/30에서 10/8로 연기 (10/8 확정)
출처: 주간보고_구매팀.txt
B라인 재작업 물량 1,200개 완료 목표: 10/2까지
출처: 주간보고_생산관리팀.txt
가나모터스向 납기 조정안 최종 회신: 10/2까지
출처: 주간보고_영업팀.txt
재작업 완료분 재검사: 10/5~10/6
출처: 주간보고_품질팀.txt
확인 필요 사항
각 협의 사항의 담당자: 확인 필요 (원문에 없음)
프레스기 2호기 지연 원인 (제조사 생산 지연 또는 발주 지연): 확인 필요
10/8 라인 가동 중단 시간과 범위, 안전점검 일정: 확인 필요
재작업 인력 3명 추가와 외부 검사 인력 1명 지원의 승인 여부: 확인 필요
가나모터스向 출하일 최종 확정 시점(재검사 종료일이 10/6): 확인 필요
담당자·예산·신규 일정은 원문에 없어 정하지 않았습니다. 위 확인 필요 사항을 먼저 확정해야 합니다.

## Slide 15
5
필요한 것과 일정
2/2
원문에 있는 일정
가나모터스向 출하 목표일: 10/6
출처: 주간보고_생산관리팀.txt
신규 지게차 입고 및 운행 전 점검: 10/7 예정
출처: 주간보고_총무팀.txt
프레스기 2호기 반입 및 하역장 동선 통제·안전점검: 10/8
출처: 주간보고_총무팀.txt
확인 필요 사항
프레스기 2호기 검수 기준서 확정일: 확인 필요
납품단가 재협의의 범위와 일정, 승인 절차: 확인 필요
예산: 원문에 없어 확인 필요
담당자·예산·신규 일정은 원문에 없어 정하지 않았습니다. 위 확인 필요 사항을 먼저 확정해야 합니다.